## SMA板3
测试日期 | 测试项 | 测试问题 | 定位进展 | 测试人
|  | 外灌时钟不稳定 | 20211201: 外灌时钟在特定频点导致芯片内时钟不稳定 特殊频点与仪器以及sma线缆无关，固定为2G和5G 去掉板级100ohm，现象不变 通过观察sysref时钟输出，发现 always on和tx时钟质量好一些 而rx时钟抖动很大，应该是与sysref的分频有关 把tx时钟配成分频，会使得tx时钟质量同样变差，抖动变大甚至消失 通过配置sysref LDO电压到最高，似乎略有改善，具体原因还不清楚 下一步计划： 1 仿真参考时钟pcb走线频响特性，是否存在2G/5G零点 2 去掉板上的balun，因为balun从电路图来看，pn段均存在到地的通路，怀疑其是否导致特殊频点恶化问题，观察是否有变化 3 用pll自身时钟测试，观察时钟质量是否有变化（不过由于pll是固定频点，不能确定整个频率范围是否都没有问题） 20211202: 1/2 去掉板级balun，2G的零点消失了 另外当输入时钟功率下降后，内部的时钟会以一个更低的频率震荡，同时抖动很大 也就是说内部存在一个自由震荡频率 更换0067的巴伦，现象一致。可以从1G工作到4.5G左右，4.5到5.2G不稳定，然后5.2到6G时钟还有（略有抖动） 3使用pll，rx时钟依然不稳定，配置后等待一段时间，会突然出现。然后再过一段时间，几分钟后，时钟会逐渐开始抖动，最终完全糊掉。 20211203 目前现象为： 1外灌时钟可以最高接近8G，其中有一些频点会fail，猜测还是与板级或者封装的反射有关 测试了PLL input/vco的电源和电流，input 的电流调小电压下降反而有改善。vco的电源高一些更好。 计划：仿真inputbuffer的特性 2内部用12G时钟，AlwaysON和TX的时钟质量较好，RX由于固定除2，质量较差。 计划：TX配成/2确认一下，另外RX配成/3等等看一下 | lirenzh
|  | 通道测试噪声很差 | 尝试测试几个通道，都存在底噪抬升和鼓包 目前来看fb1的情况好一些，但是还未详细对比 从fb1的测试来看，2.5G信号的谐波等应该是正常的。 但是由于底噪的鼓包，有信号时整体噪声还很差。 通过关闭信号以及把adc输入口配置short来看，噪声还是符合预期的。 另外如果仅仅是关闭信号，还是能看到存在fs/8的能量 这一点在其他通路上更加明显 下一步计划： 1 改变信号频率，观察噪声变化 2 配置GPIO等，观察是否有变化（似乎不配置296，GPIO也有输出？） 3 测试rx4567，看现象是否有变化 4 观察板级是否存在一些串扰源 20211202 1 降低信号频率，噪声变低，进一步降低信号幅度，噪声降到和底噪接近 2 gating GPIO，噪声变化不大 去掉板级balun后，噪声其实已经下降了，猜测还是和时钟质量有关 20211203 1从fb1的测试来推算，时钟到adc的jitter大约有150-200fs，似乎还算正常 计划：测试fb1和rx7，对比jitter差异 2从rx0的测试发现，仿真的电流配置，导致vga震荡，减小电流震荡明显减小 计划：扫描vga配置 3dsa测试一致无效，发现寄存器配置有误 计划：重新测试
|  | 校正算法不稳定 | 1 gec算法有时会算到全FF 2 subgec算法有时有些通路会概率性算错，code变为全0或者63 3 subgec上报的计算coeff有时会全0，但是code配置其实是对的，感觉上报是否有误？ 4 bkgec基本稳定 下一步计划： 1 读取原始码，观察是否对gec/subgec有影响？ 2 rx4567的算法似乎更不稳定，猜测还是和信号或者时钟质量有关，观察其算错时的原始码 20211202 2 rx7 做校正，gec都是全F。另外subgec系数上报异常，但是code似乎还正常 再做几次，gec似乎又正常了。subgec系数上报一直有异常，但是code正常。 换到rx0，gec做了几次，都是全F。但是不做gec，采数之后，再做gec，又正常了？和rx7的现象一致 20211207 从下午3点半到晚上6点半，用算法状态机连续跑没有发现跑飞的情况 不过在频率切换和幅度变化时，会出现一会儿性能下降然后恢复 原因可能与算法等待时间配置有关，待确认。 读取了原始码，mdac和bk的d2一直有到0和8的情况，但是bk的d3还在正常范围，偶尔有到0的情况，但是很少
|  | 算法摸底 | 计划： 测试dnc/tios/tigain/tiskew 测试状态机 测试大小幅度 diqun算法相关遗留问题 20211203 测试dnc似乎读取的权重都没有变化，原因待明确 subgec的系数上报似乎有时为0，原因待明确 20211206 测试了所有算法 测试了状态机模式 目前看比较稳定 计划：测试大小幅度，测试不同cal mode
|  | sysref分频 | 12G时钟 降到10G左右（可能12G现象一样） TX不分频，/3，/6可以，/2/4不行
fb的分频影响rx的时钟
|  | 除3的配置，时钟不正常，adc的结果计算的频率不对 | 是由于采数配置导致。bitnum设置不对。 close
|  | dsa初步扫描2.5G，看上去正常 | 扫描了6.1G到7.1G，code变化基本符合预期
|  | HD2较差 | 仪器本身大于75 20211207：换到bal0009之后，HD2在低频3G以下提升到70dB左右
|  | HD8和HD11较差 | 70到75之间，经过dnc校正后，性能大于75 close